Бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Омска

«Центр развития ребенка - детский сад № 302»

***Программа внедрения и распространения инновационного продукта***

***бренда «Традиции семьи – традиции детского сада через духовно-нравственное воспитание детей дошкольного возраста»***

***БДОУ «Детский сад № 349 общеразвивающего вида»***

**Пояснительная записка**

Работа с семьями воспитанников всегда была и остается одним из основных направлений работы нашего детского сада. Так как мы являемся участниками РИП-ИнКО наш детский сад начал работу по созданию и реализации Программы продвижения инновационного продукта бренда «Традиции семьи – традиции детского сада через духовно-нравственное воспитание детей дошкольного возраста».

* нынешнее время развитие конкуренции на информационном рынке и информационном пространстве среди детских садов все сложнее и сложнее завоевывать интерес наших потребителей коим являются наши родители и законные представители наших детей. Сегодня в век технологий родители стали более требовательными: им нужно не только образования, качество услуг, и эмоциональные выгоды. Сейчас родители больше доверяют рекламе, информации в СМИ (телевидение, газеты, интернет) именно это приводит к популярности такого явления как бренд.

Актуальность обусловлена тем, что фирменный стиль сделает наше дошкольное образовательное учреждение узнаваемым и хорошо запоминаемым, а значит и конкурентно способным среди других детских образовательных учреждений.

**Цель нашей программы**: рекламирование инновационного продукта

Бренда «Традиции семьи – традиции детского сада через духовно-нравственное воспитание детей дошкольного возраста» БДОУ «Детский сад № 349 общеразвивающего вида»

**1.1.** **Цели Программы достигаются через решения следующих задач**:

2. **Изучить все разнообразные формы работы БДОУ «Детский сад № 349 общеразвивающего вида»**

1. Распространение инновационного продукта бренда «Традиции семьи – традиции детского сада через духовно-нравственное воспитание детей дошкольного возраста», путем проведения мероприятий с педагогами, родителями нашего ДОУ
2. Создать рекламный продукт (буклет, плакат, фотоколлаж)

**Целевые ориентиры:**

«Круглый стол педагогов» создание инициативной группы среди педагогов ДОУ. «Конференция для родителей» создание инициативной группы среди родителей. Привлечение социальных партнеров для участия в продвижении инновационных продуктов. Проведение анкетирования выявления наиболее близкой традиции для совместной реализации семьи и детского сада.

Создание универсального логотипа, который читается и легко запоминается

**Содержательный раздел**

**2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка.**

Образовательное учреждение ориентировано на работу с детьми и их родителями. В нашем детском саду работают доброжелательные, активные, имеющие творческий потенциал педагоги. Программа, которую мы разрабатываем, предусматривает совместную работу детей и воспитателя, и совместную работу с родителями.

Наша программа состоит из 2 блоков.

**1 блок** — это изучение инновационных продуктов бренда «Традиции семьи – традиции детского сада через духовно-нравственное воспитание детей дошкольного возраста» БДОУ «Детский сад № 349 общеразвивающего вида»

**2 блок** — это практическое внедрение инновационных продуктов бренда «Традиции семьи – традиции детского сада через духовно-нравственное воспитание детей дошкольного возраста» БДОУ «Детский сад № 349 общеразвивающего вида» в нашем ДОУ.

Каждый человек – неповторимый, особенный. Как нет двух внешне одинаковых людей, так нет и двух людей с абсолютно одинаковым внутренним миром, одинаковым опытом, интересами, устремлениями. Именно уникальность каждого «жителя» детского сада (взрослого, ребенка) и должна стать предметом развития. Мы говорим о «жителях» детского сада, потому что стремимся сделать его Домом для детей, их родителей и сотрудников. Поэтому, такие разные и непохожие люди должны объединиться вокруг чего-либо, значимого для каждого. Этим значимым, объединяющим вокруг себя всех, по нашему мнению, должен стать детский сад. Воспитание у детей чувства дома по отношению к детскому саду мы считаем основной своей задачей. Для этого мы хотим внедрить новые традиции в группе и в детском саду.

**План мероприятий**

**по продвижению инновационного продукта**

**бренда «Традиции семьи – традиции детского сада через духовно-нравственное воспитание детей дошкольного возраста»**

**БДОУ «Детский сад № 349 общеразвивающего вида»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Содержание деятельности (форма мероприятия, тема) | Сроки  проведения | | Ответственный исполнитель | | Место проведения | | результат |
| уровень дошкольного учреждения | | | | | | | |  |
| 1 | Ознакомительный семинар «НОД, проведенный в рамках бренда, педагогами БДОУ «Детский сад № 349 общеразвивающего вида» | Май 2020 | | Старшие воспитатели Рахвалова Н.А.  Воробьева Л.А. | | | БДОУ г. Омска «ЦРР-ДС №302» | Размещение информации на портале РИП-ИнКО  (фотоотчет) |
| 2 | Ознакомительный семинар «Практический материал для работы с блоками Дьенеша» | Май 2020 | | Старшие воспитатели Рахвалова Н.А.  Воробьева Л.А.  Воспитатель  Брикса Е.Е  Воспитатель  Гребенщикова М.А. | | | БДОУ г. Омска «ЦРР-ДС №302» | Размещение информации на портале РИП-ИнКО  (фотоотчет) |
| 3 | Ознакомительный семинар «Практический материал для работы с блоками Дьенеша» | Июнь 2020 | | Старшие воспитатели Рахвалова Н.А.  Воробьева Л.А.  Воспитатель  Брикса Е.Е  Воспитатель  Гребенщикова М.А. | | | БДОУ г. Омска «ЦРР-ДС №302» | Размещение информации на портале РИП-ИнКО  (фотоотчет) |
| 4 | «Круглый стол» для родителей по ознакомлению с [электронным сборником методических материалов для родителей по духовно-нравственному воспитанию детей дошкольного возраста](https://drive.google.com/open?id=1MxFGZOfyIW5b0pFMNvysDkhgefbd4nKz) | Май, август, сентябрь  2020 | | Старшие воспитатели Рахвалова Н.А.  Воробьева Л.А. | | | БДОУ г. Омска «ЦРР-ДС №302» | Размещение информации на портале РИП-ИнКО  (фотоотчет) |
| 5 | Семинар- практикум для педагогов по обсуждению и проведению в группах тематических акций в рамках реализации Программы по распространению электронного сборника методических материалов для родителей по духовно-нравственному воспитанию детей дошкольного возраста во всех возрастных группах  БДОУ № 349 | Июнь-август  2020 | | Старшие воспитатели Рахвалова Н.А.  Воробьева Л.А. | | | БДОУ г. Омска «ЦРР-ДС № 302» | Размещение информации на портале РИП-ИнКО  (фотоотчет) |
| 6 | Организация в ДОУ мероприятий в рамках бренда «Традиции семьи- традиции детского сада через духовно- нравственное воспитание детей дошкольного возраста» (НОД, работа с детьми и родителями) | Июнь-декабрь  2020 | | Старшие воспитатели Рахвалова Н.А.  Воробьева Л.А. | | | БДОУ г. Омска «ЦРР-ДС №302» | Размещение информации на портале РИП-ИнКО  (фотоотчет, видеоролики, буклеты ) |
| 7 | Установочный педсовет,  диалоговая площадка. | Август 2020 | | Старшие воспитатели Рахвалова Н.А.  Воробьева Л.А. | | | БДОУ г. Омска «ЦРР-ДС №302» | Размещение информации на портале РИП-ИнКО  (фотоотчет, буклет) |
| 8 | Разработка буклета, плаката по продвижению  инновационного продукта бренда «Традиции семьи – традиции детского сада через духовно-нравственное воспитание детей дошкольного возраста» БДОУ «Детский сад № 349-общеразвивающего вида» | Октябрь 2020 | | Старшие воспитатели Рахвалова Н.А.  Воробьева Л.А.  Педагоги ДОУ | | | БДОУ г. Омска «ЦРР-ДС №302» | Размещение информации на портале РИП-ИнКО  (фотоотчет, буклет) |
| 9 | Презентация методических рекомендаций по использованию ЭОР в форме буклетов, на родительских собраниях, наглядная информация, размещение на образовательных блогах педагогов, на сайте БДОУ. | Май-октябрь  2020 | | Старшие воспитатели Рахвалова Н.А.  Воробьева Л.А. | | | БДОУ г. Омска «ЦРР-ДС № 302» | Размещение информации на портале РИП-ИнКО (фотоотчет, буклет) |
|  | **Муниципальный уровень** | | | | | | |  |
| 10 | Практический семинар для педагогов БДОУ №21, №12, №302 осн здание, филиал | | Сентябрь 2020 г. | | Старшие воспитатели Рахвалова Н.А.  Воробьева Л.А. | | БДОУ г. Омска «ЦРР-ДС №302» | Размещение информации на портале РИП-ИнКО  (фотоотчет, буклет) |
| 11 | Презентация методических материалов в соответствии с планом проекта г.Омска  «Менторство - точка роста детского сада» по направлению  «Клубный час». | | Сентябрь 2020 | | Старшие воспитатели Рахвалова Н.А.  Воробьева Л.А. воспитатель Мелещенко Е.С. | | БДОУ г. Омска «Детский сад № 9 присмотра и оздоровления» | Размещение информации на портале РИП-ИнКО  (фотоотчет, буклет) |
| 12 | Презентация методических материалов в соответствии с планом проекта г. Омска  «Менторство - точка роста детского сада» по направлению  «Формы взаимодействия с семьей в физкультурно-оздоровительной работе». | | Сентябрь 2020 | | Старшие воспитатели Рахвалова Н.А.  Воробьева Л.А. воспитатели Пилипенко А.М  Смолова Е.А. | | БДОУ г. Омска «Центр развития ребенка – ДС  № 11» | Размещение информации на портале РИП-ИнКО  (фотоотчет, буклет) |
|  | Презентация методических материалов в соответствии с планом проекта г.Омска  «Менторство - точка роста детского сада» по направлению  «Внедрение робототехники в проектную деятельность ДОУ как модель организации работы по развитию технического мыщления и творчества дошкольников» | | Сентябрь 2020 | | Старшие воспитатели Рахвалова Н.А.  Воробьева Л.А. воспитатель Заремба Т.В. | | БДОУ г. Омска «Детский сад № 207 комбинирован- ного вида» | Размещение информации на портале РИП-ИнКО  (фотоотчет, буклет) |
|  | Презентация методических материалов в соответствии с планом проекта  г. Омска  «Менторство - точка роста детского сада» по направлению  «Детская йога – как универсальная система по сохранению и укреплению здоровья». | | Сентябрь 2020 | | Старшие воспитатели Рахвалова Н.А.  Воробьева Л.А. воспитатели Портнова Ю.Ю.  Лукьяненко Т.Г. | | БДОУ г. Омска «Детский сад  № 21» | Размещение информации на портале РИП-ИнКО  (фотоотчет, буклет) |
|  | Федеральный уровень | | | | | | | |
| 12 | Публикация авторского материала на портале профессионального  сообщества  «МЕТОДИСТЫ» | | октябрь 2020 г. | | Старшие воспитатели Рахвалова Н.А.  Воробьева Л.А. | | <http://metodisty.ru/> | статьи |
| 13 | Публикация авторского материала на портале Воспитатель ру. | | Октябрь  2020 | | Мелещенко Е.С.  Ельцова М.А.  Хилько Н.А.  Зырянова Е.С. | | <http://vospitatel-ru.ru/> | статьи |

**Заключение**

Организация взаимодействия детского сада и семьи дошкольника осуществляется с целью создания условий для полноценного развития и социализации личности ребенка.

Поэтому в каждой семье, родители нуждаются в педагогической помощи с целью повышения воспитательного потенциала семьи, что, в свою очередь, обусловливает необходимость разработки инновационных технологий и методик взаимодействия детского сада и семьи, а также модели интеграции педагогического взаимодействия между дошкольным образовательным учреждением и всеми заинтересованными структурами в микрорайоне детского сада.

Изменились взаимодействия педагогов с родителями, повысилось положительное отношение к детскому саду у родителей через включение родителей в общественную жизнь детского сада (участие родителей в групповых мероприятиях, совместные походы, соревнования). Реализация программы «Традиции семьи – традиции детского сада» невозможна без активной помощи родителей.

Своей работой мы воспитатели доказываем родителям, что их вовлечение в педагогическую деятельность, заинтересованное участие в воспитательно-образовательном процессе важно не потому, что этого хочет воспитатель, а потому, что это необходимо для развития их собственного ребенка.